УТВЕРЖДЕН

Приказом министерства труда и социальной политики Приморского края

от 23.03.2023 № 26пр/137

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

по проведению регионального этапа всероссийского конкурса

«Российская организация высокой социальной эффективности»

в Приморском крае в 2023 году

| № п/п | Содержание мероприятия | Срок исполнения | Результаты выполнения мероприятия | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Направление утвержденного плана мероприятий по организации и проведению регионального этапа всероссийского конкурса «Российская организация высокой социальной эффективности» в Приморском крае в 2022 году (далее – Конкурс) главам муниципальных образований, органам исполнительной власти края | до 10 апреля 2023 года | план мероприятий по организации и проведению Конкурса; начало работы с организациями края | министерство труда и социальной политики Приморского края |
| 2. | Уточнение состава экспертной рабочей группы для рассмотрения и оценки заявок участников Конкурса | до 30 апреля 2023 года | сформирован состав экспертной рабочей группы | министерство труда и социальной политики Приморского края; Приморская краевая трехсторонняя комиссия по регулированию социально-трудовых отношений. |
| 3. | Проведение работы по информированию организаций, расположенных на территории Приморского края, об условиях и порядке проведения регионального этапа Конкурса в средствах массовой информации | в течение периода проведения Конкурса | публикации в средствах массовой информации | министерство труда и социальной политики Приморского края; департамент информационной политики Приморского края; экспертная рабочая группа. |
| 4. | Прием заявок на участие организаций в региональном конкурсе (по номинациям согласно приложению) в порядке, предусмотренном методическими рекомендациями по проведению Конкурса | до 2 мая 2023 года |  | министерство труда и социальной политики Приморского края. |
| 5. | Предварительное рассмотрение заявок организаций в соответствии с методическими рекомендациями по проведению Конкурса. Проверка достоверности сведений, приведенных в заявках организаций, допущенных к участию в региональном этапе Конкурса. Оценка заявок организаций, подготовка предложений о распределении призовых мест | до 15 июня 2023 года | материалы о результатах рассмотрения и оценки заявок организаций | министерство труда и социальной политики Приморского края; департамент образования и науки Приморского края; департамент физической культуры и спорта Приморского края; департамент экономики и развития предпринимательства Приморского края; экспертная рабочая группа, Государственная инспекция труда в Приморском крае; Управление Федеральной налоговой службы по Приморскому краю; Управление министерства внутренних дел Российской Федерации по Приморскому краю; Фонд пенсионного и социального страхования Российской Федерации. |
| 6. | Подготовка материалов для рассмотрения на заседании Приморской краевой трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений итогов проведения регионального этапа Конкурса | до 16 июня 2023 года | материалы об итогах проведения регионального этапа Конкурса | министерство труда и социальной политики Приморского края; экспертная рабочая группа. |
| 7. | Рассмотрение на заседании Приморской краевой трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений материалов об итогах проведения регионального этапа Конкурса с предложениями о победителях регионального этапа Конкурса и номинировании победителей для участия в Конкурсе на федеральном уровне | до 7 июля 2023 года | решение Приморской краевой трехсторонней комиссии о распределении призовых мест и номинировании победителей регионального этапа Конкурса на федеральный уровень | министерство труда и социальной политики Приморского края; Приморская краевая трехсторонняя комиссия по регулированию социально-трудовых отношений. |
| 8. | Размещение ТОЛЬКО в программно-информационном комплексе «Мониторинг проведения всероссийского конкурса «Российская организация высокой социальной эффективности» и награждения его победителей» (ПИК Мониторинг http://ot.rosmintrud.ru) материалов победителей и призеров регионального этапа Конкурса (БЕЗ НАПРАВЛЕНИЯ материалов на бумажном носителе) | До 15 июля 2023 года | представлены электронные документы для участия победителей регионального этапа Конкурса на федеральном уровне | министерство труда и социальной политики Приморского края. |
| 9. | Проведение церемонии награждения победителей и призеров регионального этапа Конкурса и её освещение в средствах массовой информации | до 25 декабря 2023 года | награждение победителей и призеров регионального этапа Конкурса | министерство труда и социальной политики Приморского края, департамент информационной политики Приморского края. |
| 10. | Обобщение лучших практик организаций — участников Конкурса в целях их распространения среди работодателей края | I квартал 2024 года | публикации в сети Интернет | министерство труда и социальной политики Приморского края. |

________________