**Отчет об исполнении муниципальной программы**

**« Развитие системы образования Кавалеровского муниципального района на 2015-2024 годы »**

**за 2022 год**

Ответственный исполнитель: Муниципальное казенное учреждение «Центр обслуживания образовательных учреждений»

п.Кавалерово.

Исполнитель: Бережная Г.В. – директор МКУ ЦООУ

Жигалова О.Н. – заместитель главного бухгалтера

МКУ ЦООУ.

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**Бережная Г.В.

(подпись)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_2023год

**Отчет об исполнении муниципальной программы**

**«Развитие системы образования Кавалеровского муниципального района**

**на 2015-2024 годы»**

**За 2022 год**

Муниципальная программа «Развитие системы образования Кавалеровского муниципального района на 2015-2024 годы» утверждена постановлением администрации Кавалеровского района от 22.09.2014 года № 512 (с изменениями и дополнениями от 26.12.2014.г. № 747, от 28.12.2015 г. № 661, от 26.08.2016 г. № 209, от 03.10.2016 г. № 256, от 29.12.2016 г. № 368 от 11.01.2017 г. № 4, от 03.05.2017 г. № 127, от 28.06.2017 г. № 175 от 27.10.2017 г. № 271 от 28.12.2017 г. № 339 от 25.10.2018 г. № 224, от 30.01.2019 г. № 21, от 24.04.2019 г. № 62, от 04.06.2019 № 94, от 07.07.2019 №116, от 30.09.2019 № 167 , от 24.01.2020 № 11 от 17.09.2020 № 192, от 18.02.2021г № 37,от 22.03.2022 № 60,от 12.08.2022 № 175, от 03.11.2022 № 237), направлена на развитие доступной, эффективной и безопасной системы образования в Кавалеровском муниципальном районе с целью удовлетворения потребностей населения района в качественном образовании, внедрение современных образовательных технологий, эффективной системой управления и улучшение материально- технической базы муниципальных образовательных учреждений.

Программа включает в себя 5 подпрограмм и отдельные мероприятия:

- «Модернизация системы общего образования в Кавалеровском муниципальном районе»;

- «Пожарная безопасность муниципальных образовательных учреждений»;

- «Развитие системы дошкольного образования Кавалеровского муниципального района»;

- «Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в каникулярное время на территории Кавалеровского муниципального района»;

- «Меры поддержки учащимся общеобразовательных учреждений, студентам, обучающимся на педагогических специальностях; педагогам при трудоустройстве в школы Кавалеровского муниципального района».

Отдельные мероприятия:

- компенсация части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования;

- осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению мер социальной поддержки педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций;

- расхода на обеспечение выполнения функций муниципального казенного учреждения «Центр обслуживания образовательных учреждений»;

- Поддержка талантливых педагогов и детей;

В рамках программы осуществлялась реализация регионального проекта «Успех каждого ребенка» подпрограммы «Развитие системы общего образования» государственной программы Приморского края «Развитие образования Приморского края» на 2020-2027 годы".

На реализацию Программы в 2022 году бюджетами всех уровней предусмотрено 657 058,90 тыс. рублей.

Плановые показатели финансирования программы являлись:

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование плановых показателей финансирования | 2022 год (тыс. руб.) |
| Всего | 657 058,90 |
| в том числе по отдельным источникам финансирования |  |
| Федеральный бюджет | 27 099,51 |
| Краевой бюджет | 326 031,66 |
| Муниципальный бюджет | 283367,84 |
| Внебюджетные средства | 20 559,89 |

Освоено бюджетных средств в размере 656 691,8тыс. рублей, что составило 99,9 % от предусмотренной программой средств.

Степень достижения целей и задач Программы определяются через мониторинг фактических и прогнозных значений показателей (индикаторов)

**Дошкольное образование.**

В сфере дошкольного образования приоритетным направлением деятельности остается обеспечение доступности дошкольного образования.    Сеть дошкольных образовательных учреждений Кавалеровского муниципального района в 2022 году сохранилась и включает в себя 12 детских садов, все дошкольные учреждения муниципальные. Дошкольные учреждения общеразвивающего вида и функционируют в режиме 10,5 часов. Количество групп в детских садах  – 57.

Численность детского населения от рождения до 7 лет по Кавалеровскому муниципальному району (по данным детской поликлиники) составляет 1505 человека, из них детей от 1 года до 7 лет 1344 человек. Охват дошкольным образованием от общей численности (от 1 года до 7 лет) детского населения района в 2022 году составил 74,3 %.

Среднесписочный состав детей по МБДОУ района за 2022 год составил 998 человек, что на 89 человека меньше по сравнению с 2021 годом (1087 чел.). Снижение численности воспитанников в учреждениях объясняется сокращением рождаемости детей, миграция населения.

В районе ведется электронная очередь АИС комплектование. Ежемесячно проводится мониторинг предоставления муниципальной услуги «Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в образовательные учреждения, реализующие основную образовательную программу дошкольного образования (детские сады)».

По состоянию на 31.12.2022 года данные системы АИС Комплектование по Кавалеровскому району по всем показателям приведены в соответствие фактическим данным, указанным по разделу «Дошкольное образование»:

- на учете состоит 276 чел. (2021 – 276 чел.) детей с 0 до 7 лет;

- очередность с 3 до 7 лет 3 чел. (с отложенным сроком)

- заполнены реестры ДОУ и реестры групп всех учреждений;

- созданы «личные дела» на воспитанников.

Согласно мероприятиям «Дорожной карты» во всех дошкольных образовательных учреждениях реализуют ФГОС ДО согласно образовательным программа.

В целях материальной поддержки воспитания и обучения детей, посещающих дошкольные организации, родителям (законным представителям) выплачивается компенсация части родительской платы в 2022 году данной льготой воспользовались 976 родителей, в том числе   на первого ребенка в семье 349 чел.; на второго ребенка – 431 чел.; на третьего и последующих детей 196 чел.

**Общее образование.**

Обеспечение доступности всех видов образовательных услуг подразумевает, в первую очередь, создание разветвленной сети образовательных организаций, удовлетворяющих запросы разных слоев населения. В 2022 году сеть общеобразовательных учреждений района не изменилась и включает 8 средних (2628 учащихся) общеобразовательных учреждений. Сложившаяся сеть общеобразовательных учреждений полностью удовлетворяет запросы населения в образовательных услугах. Обучение в 6 дневных общеобразовательных учреждениях проводится в одну смену, в 2-х общеобразовательных учреждениях п. Кавалерово организовано двухсменное обучение. Численность обучающихся во вторую смену 351 чел., что составляет 14,4 % от общей численности обучающихся. В школах района обучаются 82 чел. дети с ОВЗ из них 43 чел. дети – инвалиды. Всего в школах района 123 классов комплектов из них в начальном общем образовании- 45 классов комплектов, основном- 62, среднем общем- 16.

В районе обеспечена транспортная доступность школ, организован подвоз к месту учебы семи школьными автобусами. В истекшем году транспортной услугой пользовались 376 учащихся, что составило 14,3 %. Все автобусы, участвующие в регулярных перевозках учащихся, соответствуют требованиям ГОСТ-Р 51160-98 «Автобусы для перевозки детей. Технические требования» оснащены тахографами и бортовым навигационным оборудованием ГЛОНАСС.

**Дополнительное образование**.

Услуги дополнительного образования предоставляются 2 муниципальными образова-тельных учреждения МБОУДО ДООЦ «Кристалл» п. Кавалерово, МОБУ ДО ЦДТ п. Кавале-рово. Учреждения создают условия для реализации гражданами РФ гарантированного государством права на получение общедоступного дополнительного образования.

Количество детей в возрасте 5 - 18 лет, охваченных организациями дополнительного образования за 2022 год - 2488 человек, что составляет 66,5 % от общего числа детей в возрасте от 5 до 17 лет (3741 чел). Услуга предоставляется бесплатно.

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования «Детский оздоровительно-образовательный центр (спортивный) «Кристалл» существует более 45 лет. Основным видом образовательной деятельности учреждения, в соответствии с Уставом, является развитие мотивации каждого обучающегося к спорту и здоровому образу жизни. В 2022 году работало 42 секции, их посещали 724 обучающихся.

Деятельность муниципального образовательного бюджетного учреждения дополнительного образования «Центр детского творчества» п. Кавалерово, в течение 2022 учебного года, была направлена на всестороннее выполнение социально-педагогических функций по реализации прав каждого ребенка на творческое развитие, социальную адаптацию, получение навыков здорового образа жизни и профессионального самоопределения с учетом его личностных образовательных интересов и потребностей.

В МОБУ ДО ЦДТ п. Кавалерово были созданы необходимые условия для занятий творчеством и получения доступного дополнительного образования всем желающим детям, проживающим в п. Кавалерово. Работа с удалёнными образовательными учреждениями проводилась виде сетевой формы реализации общеобразовательных программ, в каникулярное время в форме мастер-классов и игр-занятий. В учреждении обучаются дети и подростки в возрасте от 6 до 18 лет. Прием в МОБУ ДО ЦДТ осуществлялся на основе свободного выбора детьми и их родителями (законными представителями) коллектива или творческого объединения избранного вида деятельности. Каждый ребенок имел право заниматься в нескольких объединениях, менять их.

В МОБУ ДО ЦДТ п. Кавалерово - 92 группах по 4 направлениям занимаются 998 детей. Занимаются дети всех уровней образования, одаренные дети, дети-инвалиды детства, дети с ограниченными возможностями здоровья, дети-сироты, из многодетных и малообеспеченных семей, дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации.

В районе ведется политика, направленная на сохранение и развитие учреждений. Активно используются привлеченные средства на материально-техническое оснащение учреждений дополнительного образования. В 2022 году учреждениями дополнительного образования заработано внебюджетных средств 1872,1 тыс. рублей.

В рамках реализации федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование», в соответствии с постановлением Правительства Приморского края от 15.04.2021 № 230-пп «О внедрении системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей на территории Приморского края», постановлением Администрации Кавалеровского муниципального района Приморского края от 28.04.2021 № 83 Об утверждении Положения «О персонифицированном дополнительном образовании в Кавалеровском муниципальном районе», в 2021 году на территории района началось внедрение системы персонифицированного финансирования дополнительного образования.

На базе Муниципального образовательного бюджетного учреждения дополнительного образования «Центр детского творчества» пгт Кавалерово в мае 2021 года создан муниципальный опорный центр в составе 2-х сотрудников из числа работников МОБУ ДО ЦДТ. Два административных работников и 4 педагогических прошли курсы повышения квалификации «Внедрение системы персонифицированного финансирования дополнитель-ного образования детей». Координатором работы МОЦ является Министерство образования Приморского края.

Первым этапом работы муниципального опорного центра стало формирование плана мероприятий (« Дорожная карта») и проведение мероприятий по информированию населе-ния о внедрении новых форматов дополнительного образования детей в Кавалеровском районе. На этом этапе был разработан и распространен по всем образовательным учрежде-ниям КМР информационный постер о системе персонифицированного финансирования дополнительного образования, памятка для родителей (законных представителей) по получе-нию сертификата дополнительного образования, на официальном сайте МОБУ ДО ЦДТ создана страница МОЦ с наполнением материалами информационного характера, нормативными документами, ссылками на полезные ресурсы, видео и фото отчетами о проведении информа-  
ционной кампании по ПФДО. Данные материалы публично освещались в средствах массовой информации и на различных сторонних информационных ресурсах.  
 С августа 2021 года в Кавалеровском муниципальном районе началась выдача Сертификатов дополнительного образования. Сотрудниками муниципального опорного центра и организациями, уполномоченными на выдачу сертификатов, велась бесперебойная работа в этом направлении, разъяснялись родителям (законным представителям) непонятные вопросы,  
решались возникающие проблемы. Одновременно с работой по выдаче Сертификатов, муниципальным опорным центром было организовано и неоднократно проводились обучение,  
консультации для специалистов сферы образования по разработке дополнительных образовательных общеразвивающих программ, осуществлялась разъяснительная работа по наполнению личных кабинетов организаций в Навигаторе портала ПФДО, консультирование в режиме он-лайн по работе на портале ПФДО. Перед началом учебного года и непосредственно в процессе обучения во всех объединениях МОБУ ДО ЦДТ, МБОУ ДО ДООЦ «Кристалл», общеобразовательных учреждениях были проведены родительские собрания по разъяснению вопросов, связанных с системой ПФДО, правилами зачисления детей на сертифицированные, бюджетные, платные программы дополнительного образования, оказывалась при необходимости помощь в записи детей на ту или иную программу. В результате внедрения персонифицированного дополнительного образования расширился спектр форм реализации дополнительного образования для детей – реализуются сетевая программа. Предлагаются для обучения разноуровневые программы, которые позволяют в большей степени раскрыть возможности личностного роста каждого ребенка, создать педагогом условия для активной самореализации детей. Разработаны краткосрочные программы, дающие возможность организации познавательного досуга учащихся, включающего получение теоретических знаний и широкий диапазон практической работы. МОЦ активно взаимодействует с точками роста по разработке, внедрению дополнительных образовательных программ, нормативным  
документам дополнительного образования.

С 1 сентября 2022 года имеют статус сертифицированных: 7 программ МОБУ ДО ЦДТ п. Кавалерово, 3 программы МБОУ ДО ДООЦ «Кристалл», для обучения по которым 196 детей и подростков в возрасте от 5 до 14 лет используют сертификат ПФДО. Реализуют данные прог-раммы 10 педагогов дополнительного образования, 40% которых имеют высшую квалифи-кационную категорию. На следующий учебный год планируется усилить информационную компании по внедрению системы ПФДО в Кавалеровском округе, нацеленную на родителей потенциальных пользователей услугами дополнительного образования. Основной задачей на следующий учебный год является увеличение охвата детей, обучающихся по договорам персонифицированного финансирования до 224; дополнительно сертифицировать 3 программы по 3 направленностям дополнительного образования; увеличить количество краткосрочных программ по каждому из направлений дополнительного образования, что позволит научить детей целесообразному и эмоционально привлекательному досугу в каникулярное время, раскрыть потенциал своих творческих способностей и привлечь большее количество детей Кавалеровского муниципального округа в дополнительное образование.

Одним из приоритетных направлений работы администрации Кавалеровского муниципального района является отдых и занятость детей в каникулярный период.

В 2022 году на базе общеобразовательных учреждений района, всего было открыто 7 лагерей с дневным пребыванием, в которых в две смены отдохнули 906 учащихся. В первую очередь места в лагерях предоставлялись детям из многодетных и малообеспеченных семей, опекаемым, детям, находящимся в трудной жизненной ситуации. Все лагеря были обеспечены педагогическими и медицинскими кадрами на 100 %.

**Выполнение подпрограммных мероприятий муниципальной программы «Развитие системы образования Кавалеровского муниципального района**

**на 2015-2024 годы»**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Финансирование мероприятий программы, (тыс. руб.) | | | | Процент выполнения, % | Мероприятия |
| план | факт | | |
| **Подпрограмма «Модернизация системы общего образования**  **в Кавалеровском муниципальном районе»** | | | | | |
| 8573,5  2 969,24 | | | 8573,5  2 969,24 |  | Текущий и капитальный ремонт общеобра-зовательных учреждений:  Капитальный ремонт оконных блоков МБОУ СОШ пос.Горнореченский;  Капитальный ремонт спортивного зала МБОУ СОШ № 3 пгт. Кавалерово.  Оплата проектно–сметной документации капитальный ремонт спортзала МБОУ СОШ пгт. Хрустальный.  Инициативное бюджетирование по направлению «Твой проект» благоустройство МБОУ СОШ № 2 пгт.Кавалерово |
| 11 542,75 | | | 11542,75 | 100% | Итого |
| **Подпрограмма «Пожарная безопасность муниципальных образовательных учреждений »** | | | | | |
| 0 | | | 0 |  | Ремонт, переоборудование и техническое обслуживание АПС и СОУЭ. |
| **Подпрограмма «Развитие системы дошкольного образования Кавалеровского муниципального района»** | | | | | |
| 773,6 | | | 773,6 |  | Капитальный ремонт зданий, в том числе капитальный ремонт инженерных систем зданий, благоустройство территорий дошкольных учреждений:  Капитальный ремонт и огнезащитная обработка веранды МБДОУ №3 |
| 4968,7 | | | 4738,7 | Субвенция на компенсацию части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования |
| 5742,3 | | | 5512,3 | 96,% | ИТОГО |
| **Подпрограмма «Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в каникулярное время на территории Кавалеровского муниципального района »** | | | | | |
| 2480,1 | | 2480,1 | |  | Организация лагерей с дневным пребыванием |
| 1142,5 | | 1142,5 | | Трудоустройство несовершеннолетних |
| 93,3 | | 93,3 | | Возмещение расходов за путевки |
| 3715,9 | | 3715,9 | | 100% | ИТОГО |
| **Подпрограмма «Меры поддержки учащимся общеобразовательных учреждений, студентам, обучающимся на педагогических специальностях; педагогам при трудоустройстве в школы Кавалеровского муниципального района»** | | | | | |
| 210,0 | | 100,0 | | 47,6% | Выплата ежемесячной стипендии в размере 5000 рублей студентам, обучающимся в профессиональных образовательных учреждениях на педагогических специальностях в течение всего срока обучения, с условием обязательного трудоустройства в общеобразовательные учреждения Кавалеровского муниципального района и отработки не менее 5 лет. |
|  | |  | |  | Приобретение набора учебных принадлежностей учащимся из малообеспеченных семей и находящихся в трудной жизненной ситуации |
|  | |  | |  | Предоставление материальной поддержки педагогам, переехавшим из других районов, в виде единовременной выплаты (подъёмные) в размере 400 000 рублей с обязательной отработкой в общеобразовательных учреждениях района не менее 5 лет. |
| 210,0 | | 100,0 | | 47,6% | ИТОГО |

**СВЕДЕНИЯ О ДОСТИЖЕНИИ ЗНАЧЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЕЙ (ИНДИКАТОРОВ) ИСПОЛНЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ** **«Развитие системы образования Кавалеровского муниципального района на 2015-2024 годы»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Показатель (индикатор)  (наименование) | Ед.  изме-рения | Значения показателей   (индикаторов) муници- пальной программы | | | | | | Весовой ко-эффициент показателя (индикатора) |
| год,  предшествующий  отчетному 2021г. | | отчетный   год 2022г. | | | |
| план | | факт | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | | 6 | | 7 |
| **Подпрограмма «Модернизация системы общего образования**  **в Кавалеровском муниципальном районе »** | | | | | | | | | |
| 1. | Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, сдавших единый государственный экзамен (ЕГЭ) по русскому языку и математике, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, сдавших единый государст-венный экзамен по данным предметам | % | 99,1 | 99,0 | | 97,7 | | 0,6 | |
| 2. | Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, не получивших аттестат о среднем общем образовании, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений. | % | 1,0 | 1,0 | | 2,0 | | 0,1 | |
| 3. | Доля общеобразовательных учреждений, соответствующих современным требова-ниям обучения, в общем количестве общеобразовательных учреждений. | % | 85 | 85 | | 85 | | 0,2 | |
| 4 | Уменьшение доли обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, занимающихся во вторую смену, в общей численности, обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях | % | 20,5 | 0 | | 13,2 | | 0,1 | |
| **Подпрограмма «Пожарная безопасность муниципальных образовательных учреждений »** | | | | | | | | | |
|  | Удельный вес образовательных учрежде-ний, оснащенных АПС и СОУЭ от общего количества образовательных учреждений. | % | 100 | 100 | | 100 | | 0,6 | |
|  | Доля образовательных учреждений, пути, эвакуации которых соответствуют требованиям ППБ, от общего количества образовательных учреждений. | % | 100 | 81,0 | | 100 | | 0,3 | |
|  | Обучение руководителей ОУ по вопросам пожарной безопасности. | чел | 8 | 12 | | 12 | | 0,1 | |
| **Подпрограмма «Развитие системы дошкольного образования Кавалеровского муниципального района»** | | | | | | | | | |
|  | Доля детей в возрасте 1-6 лет, получающих дошкольную общеобразовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных дошкольных учреждениях в общей численности детей в возрасте 1-6 лет. | % | 77,2 | 77,2 | | 74,3 | | 0,6 | |
|  | Доля детей в возрасте 1-6 лет, стоящих для определения в муниципальные дошкольные учреждения, в общей численности детей в возрасте 1-6 лет. | % | 11 | 10 | | 7,9 | | 0,4 | |
| **Подпрограмма «Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и**  **подростков в каникулярное время на территории Кавалеровского**  **муниципального района »** | | | | | | | | | |
| 1 | Количество мест в лагерях с дневным пребыванием детей | ед. | 507 | 892 | | 906 | | 0,4 | |
| 2 | Отсутствие чрезвычайных ситуаций в оздоровительных учреждениях | % | 0 | 0 | | 0 | | 0,3 | |
| 3 | Количество временно трудоустроенных подростков Цель подпрограммы: | чел. | 90 | 90 | | 113 | | 0,3 | |
| **Подпрограмма «Меры поддержки учащимся общеобразовательных учреждений, студентам, обучающимся на педагогических специальностях; педагогам при трудоустройстве в школы Кавалеровского муниципального района»** | | | | | | | | | |
| 1 | Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, заключивших договоры о целевом обучении по очной форме на педагогические специальности | % | 0 | 1,0 | | 0 | | 0,5 | |
| 2 | Доля педагогов, приехавших из других территорий и трудоустроившихся в школы Кавалеровского муниципального района, от общего количества работающих педагогов | % | 0 | 1,3 | | 0 | | 0,5 | |
| **Отдельные мероприятия ПРОГРАММЫ** **«Развитие системы образования Кавалеровского муниципального района на 2015-2024 годы»** | | | | | | | | | |
| 11 | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование с использованием сертификата дополнительного образования, в общей численности детей, получающих дополнительное образование за счет бюджетных средств (за исключением обучающихся в образовательных организациях дополнительного образования детей со специальными наименованиями "детская школа искусств", "детская музыкальная школа", "детская хоровая школа", "детская художественная школа", "детская хореографическая школа", "детская театральная школа", "детская цирковая школа", "детская школа художественных ремесел" ) | % | 0 | 100 | | 100 | | 0,5 | |  |
| 22 | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, использующих сертификаты дополнительного образования в статусе сертификатов персонифицированного финансирования | % | 0 | 5 | | 5 | | 0,5 | |

**Расчет оценки эффективности муниципальной программы« Развитие системы образования Кавалеровского муниципального района на 2015-2024 годы»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатель (индикатор)  (наименование) |  | План 2022 года | | Факт 2022  года | | Фактическое выполнение показателя |
| **Подпрограмма «Модернизация системы общего образования**  **в Кавалеровском муниципальном районе »** | | | | | | | |
| 1. | Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, сдавших единый государственный экзамен (ЕГЭ) по русскому языку и математике, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, сдавших единый государственный экзамен по данным предметам | % | 99,0 | | 97,7 | | 98,7% |
| 2 | Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, не получивших аттестат о среднем общем образовании, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений. | % | 1,0 | | 2,0 | | 50% |
| 3 | Доля общеобразовательных учреждений, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве общеобразовательных учреждений. | % | 85 | | 85 | | 100% |
| 4. | Уменьшение доли обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, занимающихся во вторую смену, в общей численности, обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях | % | 0 | | 13,2 | | 13,2% |
| Расчет оценки эффективности реализации муниципальной программы:  98,7 % (значение выполнения показателя (индикатора) \* 0,6 (весовой коэффициент показателя (индикатора) + 50% \* 0,1 + 100 % \* 0,2+ 13,2% \*0,1 = 85,54 %  Так как значение выполнения показателей (индикаторов) муниципальной программы ниже 90 %, то цели муниципальной программы в 2022 году не выполнены. | | | | | | | |
| **Подпрограмма «Пожарная безопасность муниципальных образовательных учреждений »** | | | | | | | |
| 1 | Удельный вес образовательных учреждений, оснащенных АПС и СОУЭ от общего количества образовательных учреждений | % | 100 | | 100 | | 100% |
| 2 | Доля образовательных учреждений, пути эвакуации которых соответствуют требованиям ППБ, от общего количества образовательных учреждений | % | 81 | | 100 | | 123% |
| 3 | Обучение руководителей ОУ по вопросам пожарной безопасности | чел | 12 | | 12 | | 100% |
| Расчет оценки эффективности реализации муниципальной программы:  100 % (значение выполнения показателя (индикатора) \* 0,6 (весовой коэффициент показателя (индикатора) + 123% \* 0,3 + 100% \* 0,1= 106,9 %.  Так как значение выполнения показателей (индикаторов) муниципальной программы выше 90 %, то цели реализации муниципальной программы в 2022 году выполнены. | | | | | | | |
| **Подпрограмма «Развитие системы дошкольного образования Кавалеровского муниципального района»** | | | | | | | |
| 1 | Доля детей в возрасте 1-6 лет, получающих дошкольную общеобразовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных дошкольных учреждениях в общей численности детей в возрасте 1-6 лет. | % | 77,2 | | 74,3 | | 96,2 % |
| 2 | Доля детей в возрасте 1-6 лет, стоящих для определения в муниципальные дошкольные учреждения, в общей численности детей в возрасте 1-6 лет. | % | 10 | | 7,9 | | 126 % |
| Расчет оценки эффективности реализации муниципальной программы:  96, % (значение выполнения показателя (индикатора) \* 0,6 (весовой коэффициент показателя (индикатора) + 126 % \* 0,4 = 108,1 %  Так как значение выполнения показателей (индикаторов) муниципальной программы выше 90 %, то цели муниципальной программы в 2022 году выполнены. | | | | | | | |
| **Подпрограмма «Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в каникулярное время на территории Кавалеровского муниципального района»** | | | | | | | |
| 1 | Количество мест в лагерях с дневным пребыванием детей | ед. | 892 | 906 | | 101,5 % | |
| 2 | Отсутствие чрезвычайных ситуаций в оздоровительных учреждениях | % | 0 | 0 | | 100% | |
| 33 | Количество временно трудоустроенных подростков | чел. | 90 | 113 | | 125% | |
| Расчет оценки эффективности реализации муниципальной программы:  101,5% (значение выполнения показателя (индикатора) \* 0,4(весовой коэффициент показателя (индикатора) + 100% \* 0,3 + 125% \* 0,3 = 108,1%  Так как значение выполнения показателей (индикаторов) муниципальной программы выше 90 %, то цели муниципальной программы в 2022 году выполнены. | | | | | | | |
| **Подпрограмма «Меры поддержки учащимся общеобразовательных учреждений, студентам, обучающимся на педагогических специальностях; педагогам при трудоустройстве в школы Кавалеровского муниципального района»** | | | | | | | |
| 21 | Доля выпускников муниципальных общеобра-зовательных учреждений, заключивших договоры о целевом обучении по очной форме на педагогические специальности | **0**ед. | 1,0 | 0 | | 0% | |
| 22 | Доля педагогов, приехавших из других территорий и трудоустроившихся в школы Кавалеровского муниципального района, от общего количества работающих педагогов | **Е** ед. | 1,3 | 0 | | 0% | |
| Расчет оценки эффективности реализации муниципальной программы:  0% (значение выполнения показателя (индикатора) \* 0,5 (весовой коэффициент показателя (индикатора) + 0% \* 0,5 = 0%  Так как значение выполнения показателей (индикаторов) муниципальной программы ниже 90%, то цели муниципальной программы в 2022 году не выполнены. | | | | | | | |
| **Отдельные мероприятия Программы «Развитие системы образования Кавалеровского муниципального района на 2015-2024 годы»** | | | | | | | |
| 11 | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование с использованием сертификата дополнительного образования, в общей численности детей, получающих дополнительное образование за счет бюджетных средств (за исключением обучающихся в образовательных организациях дополнительного образования детей со специальными наименованиями "детская школа искусств", "детская музыкальная школа", "детская хоровая школа", "детская художественная школа", "детская хореографическая школа", "детская театральная школа", "детская цирковая школа", "детская школа художественных ремесел" ) | %  % | 100 | 100 | | 100% | |
| 22 | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, использующих сертификаты дополнительного образования в статусе сертификатов персонифицированного финансирования | %% | 5 | 5 | | 100% | |
| Расчет оценки эффективности реализации муниципальной программы:  100% (значение выполнения показателя (индикатора) \* 0,5 (весовой коэффициент показателя (индикатора) + 100% \* 0,5 = 100%  Так как значение выполнения показателей (индикаторов) муниципальной программы выше 90%, то цели муниципальной программы в 2022 году выполнены. | | | | | | | |
| **Расчет среднего значения выполнения показателей (индикаторов) муниципальной программы «Развитие системы образования Кавалеровского муниципального района**  **на 2015-2024 годы»**  Среднее значение выполнения всех показателей (индикаторов) подпрограмм является расчетной оценкой выполнения целей муниципальной программы (85,54 % + 106,9 % + 108,1 % + 108,1 %+ 0%+ 100%) / 6 = 84,77 %  при выполнении> = 90 процентов, реализация муниципальной программы признается эффективной**.** | | | | | | | |

Форма Таблица 8

**ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ**

**БЮДЖЕТА КАВАЛЕРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА**

**НА РЕАЛИЗАЦИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Наименование  подпрограммы,  отдельного   мероприятия | Ответственный исполнитель,  соисполнители | Код бюджетной   классификации | | | | Объем расходов   (тыс. руб.), годы | | |
| ГРБС | Рз Пр | ЦСР | ВР | сводная  бюджетная роспись, план на  1 января  2022 | сводная бюджетная роспись   на 31 декабря 2022 | кассовое  исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Муниципальная программа «Развитие системы образования Кавалеровского муниципального района на 2015-2024 годы» в том числе: | МКУ ЦООУ, Образовательные учреждения |  |  |  |  | 279 176,86 | 283 367,8 | 283 230,8 |
| **1** | Подпрограмма «Модернизация системы общего образования в Кавалеровском муниципальном районе». | Образовательные учреждения | 987 | 0702 | 0120120010  01201S2340 | 611 612 | 2 814,10 | 3 237,21 | 3 237,21 |
|  | Подпрограмма «Пожарная безопасность муниципальных образовательных учреждений». | Образовательные учреждения | 987 | 0709 | 0150120020 | 611 | 0 | 0 | 0 |
|  | Подпрограмма «Развитие системы дошкольного образования Кавалеровского муниципального района». | Образовательные учреждения | 987 | 0701 | 0110120050  01101S2020 | 611 /612 | 1135,97 | 773,62 | 773,62 |
|  | Подпрограмма «Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в каникулярное время на территории Кавалеровского муниципального района» | Образовательные учреждения | 987 | 0707 | 0140120040 | 611 | 1524,0 | 1524,0 | 1524,0 |
|  | Подпрограмма «Меры поддержки учащимся общеобразовательных учреждений, студентам, обучающимся на педагогических специальностях; педагогам при трудоустройстве в школы Кавалеровского муниципального района» | Образовательные учреждения | 987 | 0709 | 0160120090 | 244 /611 | 300,0 | 210,0 | 100,0 |
|  | Отдельные мероприятия | | | | | | | | |
|  | Расходы на обеспечение выполнения функций муниципального казённого учреждения «Центр обслуживания образовательных учреждений» | МКУ ЦООУ | 987 | 0709 | 0100145200 | 111 /112 / 119 /244/ 851/ 852/  853 | 46 540,13 | 47 805,97 | 47 796,23 |
|  | Поддержка талантливых педагогов и детей |  | 987 | 0709 | 01001120290 | 244 /112 | 600,0 | 600,0 | 600,0 |

**ИНФОРМАЦИЯ О РАСХОДОВАНИИ БЮДЖЕТНЫХ, ВНЕБЮДЖЕТНЫХ И ПРИВЛЕКАЕМЫХ КРАЕВЫХ И ФЕДЕРАЛЬНЫХ СРЕДСТВ НА РЕАЛИЗАЦИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование  подпрограммы, отдельного   мероприятия | Источники ресурсного   обеспечения | Оценка расходов (в соответствии с программой)  (тыс. руб.) | Фактические   расходы, (тыс. руб.) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Муниципальная программа «Развитие системы образования Кавалеровского муниципального района на 2015-2024 годы» в том числе: | всего | 657 058,900 | 656 691,883 |
| федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 27 099,510 | 27 099,510 |
| краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 326 031,658 | 325 801,658 |
| бюджет Кавалеровского муниципального района | 283 367,842 | 283 230,825 |
| иные внебюджетные источники | 20 559,894 | 20 559,894 |
|  | Подпрограмма «Модернизация системы общего образования в Кавалеровском муниципальном районе». | всего | 8 573,505 | 8 573,505 |
| федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) |  |  |
| краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 5 336,294 | 5 336,294 |
| бюджет Кавалеровского муниципального района | 3 237,211 | 3 237,211 |
| иные внебюджетные источники |  |  |
|  | Подпрограмма «Развитие системы дошкольного образования Кавалеровского муниципального района». | всего | 773,623 | 773,623 |
| федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) |  |  |
| краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) |  |  |
| бюджет Кавалеровского муниципального района | 773,623 | 773,623 |
| иные внебюджетные источники |  |  |
|  | Подпрограмма «Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в каникулярное время на территории Кавалеровского муниципального района». | всего | 3 715,955 | 3 715,955 |
| федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) |  |  |
| краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 2 191,955 | 2 191,955 |
| бюджет Кавалеровского муниципального района | 1 524,000 | 1 524,000 |
|  | Отдельные мероприятия |  |  |  |
|  | Реализация проекта инициативного бюджетирования по направлению «Твой проект» благоустройство территории МБОУ СОШ № 2 пгт.Кавалерово | всего | 2 969,242 | 2 969,242 |
| федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) |  |  |
| краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 2 939,550 | 2 939,550 |
| бюджет Кавалеровского муниципального района | 29,692 | 29,692 |
| иные внебюджетные источники |  |  |
|  | Расходы на обеспечение выполнения функций муниципального казённого учреждения «Центр обслуживания образовательных учреждений» | всего | 47 805,970 | 47 796,23 |
| федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) |  |  |
| краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) |  |  |
| бюджет Кавалеровского муниципального района | 47 805,970 | 47 796,23 |
| иные внебюджетные источники |  |  |
|  | Поддержка талантливых педагогов и детей | всего | 600,000 | 600,000 |
| федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) |  |  |
| краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) |  |  |
| бюджет Кавалеровского муниципального района | 600,000 | 600,00 |
| иные внебюджетные источники |  |  |
|  | Компенсация части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования; | всего | 4 968,700 | 4 738,700 |
| федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) |  |  |
| краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 4 968,700 | 4 738,700 |
| бюджет Кавалеровского муниципального района |  |  |
| иные внебюджетные источники |  |  |
|  | осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению мер социальной поддержки педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций; | всего | 2 698,548 | 2 698,548 |
| федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) |  |  |
| краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 2 698,548 | 2 698,548 |
| бюджет Кавалеровского муниципального района |  |  |
| иные внебюджетные источники |  |  |

В ходе реализации программы в мероприятия внесены уточнения, и объемы финансирования скорректированы с учетом расходов по выполняемым мероприятиям.