| АДМИНИСТРАЦИЯ КАВАЛЕРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ПРИМОРСКОГО КРАЯ ул. Арсеньева, 104, пгт Кавалерово, 692413 Телефон, факс: (42375) 9-16-02 E-mail: office@adkav.ru ОКПО 97450193, ОГРН 1222500022348 ИНН/КПП 2508144052/250801001 от _______________№ ______ На № 29/4152 от 02.10.2023г. |  | Заместителю министра экономического развития Приморского края И.А. Машунину |
| --- | --- | --- |

Уважаемый Иван Александрович!

Администрация Кавалеровского муниципального округа направляет отчет о реализации планов мероприятий («дорожных карт») по содействию развитию конкуренции в Кавалеровском муниципальном округе по итогам III квартала 2023 года».

Приложение: на 25 л. в 1 экз.

Глава Кавалеровского муниципального

округа - глава администрации

Кавалеровского муниципального округа                                              А.С. Бурая

Э.А.Голованова

8(42375)9-12-77

| План мероприятий («дорожная карта») |  |  |
| --- | --- | --- |

по содействию развитию конкуренции в Кавалеровском муниципальном округе Приморского края

| N п/п … | Наименование мероприятия …. | Срок исполнения мероприятия …. |  | Целевые значения показателя |  |  |  |  | Ответственные исполнители | Исполнение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | .2022 |  | 2023 план |  | 01.10.2023 факт |  |  |
| 1. Рынок оказания услуг по перевозке пассажиров автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Исходная (текущая ситуация) информация На территории округа функционируют четыре регулярных маршрута перевозок пассажиров и багажа. Маршруты № 101, 102, 103, 107. Маршрут № 107 (пгт.Кавалерово – с.Зеркальное) является дотационным и финансируется ежегодно администрацией Кавалеровского муниципального округа, работает по регулируемому тарифу. Маршруты № 101, 102, 103 работают по нерегулируемым тарифам, на основании проведенных открытых конкурсов и выданных свидетельств об осуществлении перевозок пассажиров и багажа. Доля частных хозяйствующих субъектов, осуществляющих свою деятельность на данном рынке составляет 100%, а именно один ИП. Реализация мероприятий по содействию развитию конкуренции на данном рынке направлена на сохранение автобусных пассажирских перевозок. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Мониторинг пассажиропотока и потребности в корректировке существующей маршрутной сети | 2022-2025 |  | 100 | 100 |  | 100 |  | отдел экономики Управления экономики, планирования и потребительского рынка | Действующая маршрутная сеть обеспечивает транспортную доступность жителей всех населенных пунктов на территории Кавалеровского муниципального округа. За три квартала корректировка существующей маршрутной сети не производилась, в этом не было необходимости. Ежемесячно проводятся проверки пассажиропотока. |
| 1.2 | Проведение конкурсов на право осуществления перевозок по муниципальным маршрутам регулярных перевозок, а также при закупке работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок по регулируемым тарифам по муниципальным маршрутам |  |  | 100 | 100 |  | 100 |  |  | По маршруту № 107 «Кавалерово-Зеркальное-Суворово-Кавалерово» до запроса котировок, для обеспечения бесперебойных перевозок пассажиров был заключен простой контракт с 18.01.23 года до 28.02.2023 года. После запроса котировок в электронной форме был заключен контракт на оказание услуг с 27.02.2023 года до 31.12.2023 года с ИП Каштановым. По результатам открытого конкурса в марте 2023 года выданы свидетельства об осуществлении перевозок и карты маршрутов сроком на 5 лет по маршрутам: -№ 101 «Кавалерово-Хрустальный» -№ 102 «Кавалерово- Рудный» - № 103 «Кавалерово-Горнореченский» |
| 1.3 | Размещение на сайте администрации Кавалеровского муниципального района муниципальных правовых актов, регулирующих сферу пассажирских перевозок | 2022-2025 |  | 100 | 100 |  | 100 |  |  | За 9 месяцев 2023 года утверждена муниципальная программа «Создание условий для организации транспортного обслуживания населения по маршрутам в границах Кавалеровского муниципального округа на 2023-2025 годы». Постановлением администрации утвержден порядок формирования и ведения реестра муниципальных маршрутов. На сайте администрации размещена подробная информация по перевозкам пассажиров и багажа на муниципальных маршрутов https://kavalerovskij-r25.gosweb.gosuslugi.ru/deyatelnost/napravleniya-deyatelnosti/dorogi-obschestvennyy-transport/ |
| 2. Рынок услуг розничной торговли лекарственными препаратами, медицинскими изделиями и сопутствующими товарами |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Исходная (текущая ситуация) информация По состоянию на 01.10.2023 года на территории Кавалеровского муниципального округа предприятия с государственным участием, осуществляющие хозяйственную деятельность на рынке услуг в сфере услуг розничной торговли лекарственными препаратами, медицинскими изделиями и сопутствующими товарами отсутствуют. На территории района функционируют шесть аптечных пунктов и девять аптек. Доля частных хозяйствующих субъектов, осуществляющих свою деятельность на данном рынке составляет 100%. Реализация мероприятий по содействию развития конкуренции на данном рынке направлена на сохранение сложившегося уровня конкурентных отношений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Оказание консультативной помощи по организации торговой деятельности и соблюдению законодательства в сфере розничной торговли лекарственными препаратами, медицинскими изделиями и сопутствующими товарами. | 2022-2025 | 100 |  | 100 |  | 100 |  | Отдел экономики Управления экономики, планирования и потребительского рынка | За девять месяцев 2023 года предпринимателям, планирующим открыть новые аптеки оказывалась консультационная помощь по наличию на территории округа свободных помещений. Открылся новый аптечный пункт ООО Мелздрав и аптека ООО «Фармахелс». В третьем квартале открылись дополнительные аптеки к уже имеющимся ООО «Госаптека», ООО «Советская аптека Прим». |
| 3. Рынок выполнения работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Исходная (текущая ситуация) информация На территории Кавалеровского муниципального округа организации и предприятия с государственным участием, осуществляющие хозяйственную деятельность в сфере работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме отсутствуют. По состоянию на 01.10.2023 года на подведомственной нам территории деятельность по управлению многоквартирными домами осуществляют 6 управляющих организаций частной формы собственности и 38 товариществ собственников жилья, 51 многоквартирных домов выбрали непосредственный способ управления. Доля хозяйствующих субъектов частной формы собственности составляет 100%. Реализация мероприятий по содействию развития конкуренции на данном рынке направлена на сохранение сложившегося уровня конкурентных отношений. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Внесение информации в ГИС ЖКХ | 2022-2025 | 100 |  | 100 |  | 100 |  | Отдел ЖКХ Управления ЖКХ | В связи с ликвидацией муниципальных образований и созданием нового муниципального образования - Кавалеровский муниципальный округ в 2023 году, вновь образованная администрация Кавалеровского муниципального округа продолжает работу в системе ГИС ЖКХ. Ранее была проведена большая работа по заполнению системы ГИС ЖКХ. По каждому дому были заполнены паспорта домов, способ управления, принадлежность к аварийному фонду. Информация размещена в полном объеме. Сделан мониторинг каждого дома по занесению договоров ресурсно-снабжающими организациями, который впоследствии был предоставлен в государственную жилищную инспекцию Приморского края. Проведена работа с РСО по анализу адресов домов с предоставлением коммунальных услуг и без предоставления коммунальных услуг. Проводилась работа по занесению лицевых счетов по каждому потребителю и размещения ежемесячных начислений и оплаты. В настоящее время ведется работа по присоединению функций в системе ГИС ЖКХ к администрации Кавалеровского муниципального округа, которые необходимы для проведения системной работы по актуализации ГИС ЖКХ на постоянной основе, для ведения работы по обращениям через ГИС ЖКХ, а также для предоставления ответов по межведомственным запросам из Министерства труда и социальной политики. В Кавалеровском муниципальном округе 197 многоквартирных дома, 38 ТСЖ (51 дом), 6 управляющих компаний, 51 многоквартирных домов с непосредственной формой управления. Информация размещена в полном объеме. В течении года проводилась системная работа по актуализации ГИС ЖКХ на постоянной основе. Также ведется работа по обращениям через ГИС ЖКХ. В настоящее время систематически ведется работа по предоставлению ответов по межведомственным запросам из Министерства труда и социальной политики. |
| 3.2 | Мониторинг и отчетность по форме № 22-ЖКХ (реформа) «Сведения о структурных преобразованиях и организационных мероприятиях в сфере ЖКХ» | 2022-2025 |  |  |  |  |  |  | Отдел ЖКХ Управления ЖКХ | Отчетность предоставлена в министерство ЖКХ Приморского края по форме статистической отчетности в полном объеме в установленные сроки. |
| 3.3 | Ведение и актуализация реестра организаций по управлению МКД района |  |  |  |  |  |  |  |  | Реестр ведется и по мере необходимости актуализируется |
| 4. Рынок ритуальных услуг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Исходная (текущая ситуация) информация На территории муниципального образования отсутствуют учреждения и другие предприятия с государственным участием, осуществляющие хозяйственную деятельность на рынке услуг в сфере ритуальных услуг. Доля частных хозяйствующих субъектов, осуществляющих свою деятельность на данном рынке составляет 100%. Три частных предприятия, занимающиеся захоронением, одно предприятие, специализирующееся на изготовлении памятников, оградок, венков. Реализация мероприятий по содействию развития конкуренции на данном рынке направлена на сохранение сложившегося уровня конкурентных отношений. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Формирование и актуализация данных не реже двух раз в год реестра участников, осуществляющих деятельность на рынке ритуальных услуг, с указанием видов деятельности и контактной информации | 2022-2025 |  | 100 | 100 |  | 100 |  | Отдел ЖКХ Управления ЖКХ | Информация размещена на сайте администрации Кавалеровского муниципального округа, которая актуализируется по мере необходимости. * |
| 5. Рынок услуг розничной торговли продовольственными и непродовольственными товарами |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Исходная (текущая ситуация) информация По состоянию на 01.10.2023 г. торговую сеть Кавалеровского округа представляют 9 оптовых баз, 211 предприятий розничной торговой сети и 46 объектов мелкорозничной торговой сети. Нормативы обеспеченности стационарными торговыми объектами в 3,5 раз превышает норматив. Количество магазинов продовольственных товаров в 2,8 раз превышают норматив. Нестационарные торговые объекты в 1,9 раз превышают норматив. Сохранена стационарная торговая сеть в сельских населенных пунктах. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Информационное обеспечение субъектов малого предпринимательства актуальной информацией, предоставление им консультационной помощи | 2022-2025 |  | 100 | 100 |  | 100 |  | Отдел экономики Управления экономики, планирования и потребительского рынка | В целях повышения информированности субъектов малого и среднего предпринимательства за первое полугодие предприниматели проинформированы о изменениях в законодательстве относительно получения лицензии на розничную торговлю алкогольной продукцией, а также изменений в 516-кз о дополнительных ограничениях при реализации алкогольной продукции на территории края. Также изменений в 15-ФЗ об ограничениях при реализации кальянов и устройств для потребления никотинсодержащей продукции. В третьем квартале предприниматели в количестве 56 человек были приглашены на встречу с федеральным инспектором по Приморскому краю. Темой обсуждения было благоустройство территории и поддержка семей мобилизованных. Двадцать одному предпринимателю были оказаны индивидуальные консультации по мерам господдержки, в области развития бизнеса, по социальному предпринимательству и т.п. |
| 5.2 | Внесение изменений в Порядок разработки и утверждения схем размещения нестационарных торговых объектов |  |  |  |  |  |  |  |  | Во 2 квартале 2023 года в Порядок разработки и утверждения схем размещения нестационарных торговых объектов постановление администрации Кавалеровского мо от 05.05.2023 года № 229 внесены изменения в Порядок отбора претендентов на право включения в схему размещения нестационарных торговых объектов. |
| 5.3 | Определение новых мест возможного размещения нестационарных торговых объектов и включение их в схему размещения |  |  |  |  |  |  |  |  | В Схеме размещения нестационарных торговых объектов есть в наличии четыре свободных места: 1 место под хлебобулочную и кулинарную продукцию, 1 для печатной продукции, 2 под сельхозпродукцию. |
| 6. Сфера наружной рекламы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Исходная (текущая ситуация) информация На территории Кавалеровского муниципального округа учреждения и другие предприятия с государственным и муниципальным участием, осуществляющие хозяйственную деятельность на рынке услуг в сфере наружной рекламы отсутствуют. На территории района работает одно предприятие по видео-рекламе ООО «РА -25 кадр». Доля частных хозяйствующих субъектов, осуществляющих свою деятельность на рынке услуг в сфере наружной рекламы составляет 100%. Реализация мероприятий по содействию развития конкуренции на данном рынке направлена на сохранение сложившегося уровня конкурентных отношений. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Размещение на официальном сайте перечня всех нормативно правовых актов, регулирующих сферу наружной рекламы | 2022-2025 |  | 100 | 100 |  | 100 |  | Отдел земельных и имущественных отношений Управления архитектуры, градостроительства, земельных и имущественных отношений | Нормативно правовые акты, регулирующие наружную рекламу размещены на сайте администрации: * |
| 6.2 | Актуализация и согласования схем размещения рекламных конструкций на территории Кавалеровского муниципального округа |  |  |  |  |  |  |  |  | За 9 месяцев 2023 года актуализация и согласование схем размещения рекламных конструкций не проводилось в связи с отсутствием заявлений на размещение рекламных конструкций. В соответствии с утвержденной Схемой размещения рекламных конструкций на территории Кавалеровского муниципального района в 2015 году имеется 70 мест для размещения рекламы |
| 7. Рынок выполнения работ по благоустройству городской среды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Исходная (текущая ситуация) информация В 2023 году на территории Кавалеровского муниципального округа в рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды Кавалеровского муниципального округа на 2023-2027 годы» проходит третий этап благоустройства площади ДК им. Арсеньева. На 01.10.2023г. произведена закупка и установка клумб и вазонов, установлено видеонаблюдение и освещение, лотки водоотведения, в третьем квартале произведена реконструкция памятника В.И. Ленина. На 01.10.2023 года по муниципальной программе «Благоустройство территорий, детских и спортивных площадок на территории Кавалеровского муниципального округа на 2023-2027 годы» завершилось благоустройство дворовых территорий пгт. Кавалерово, ул. Горького, д.6а, д.8, д.10, ул. Гагарина,6а. В 3 квартале были выполнены работы по замене инженерных сетей тепло-водоснабжения силами Примтеплоэнерго. Произведен ремонт внутридворовых проездов, тротуаров, установка спортивной площадки. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Применение конкурентных способов при размещении государственных и муниципальных заказов на выполнение работ по благоустройству городской среды | 2022-2025 |  | 100 | 100 |  | 100 |  | Отдел благоустройства и дорожного хозяйства Управления ЖКХ | Все работы по благоустройству городской среды осуществляются в результате проведения конкурсных процедур и в рамках исполнения муниципального задания |
| 7.2 | Информирование в средствах массовой информации о реализации мероприятий муниципальной программы «Формирование современной городской среды Кавалеровского муниципального округа на 2023-2027 годы» | 2022-2025 |  | 100 | 100 |  | 100 |  | Отдел благоустройства и дорожного хозяйства Управления ЖКХ | Информация о реализации мероприятий по благоустройству городской среды осуществляется на официальном сайте администрации Кавалеровского городского поселения - http://kavalerovsky.ru/inova_block_documentset/document/392470/ * |
| 8. Рынок дорожной деятельности (за исключением проектирования) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| На территории района на рынке дорожной деятельности функционирует 3 предприятия, два частных хозяйствующих субъекта и муниципальное казенное учреждение «Технический центр». МКУ «Технический центр» осуществляет работы по летнему и зимнему содержанию, ремонт автодорог. Реализация мероприятий по содействию развитию конкуренции на данном рынке направлена на сохранение сложившегося уровня конкурентных отношений. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1 | Развитие механизма привлечения хозяйствующих субъектов различных форм собственности к выполнению работ, связанных с дорожной деятельностью в соответствии с требованиями Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». | 2022-2025 |  | 100 | 100 |  | 100 |  | Отдел благоустройства и дорожного хозяйства Управления ЖКХ | За три квартала 2023 года заключено 30 муниципальных контракта на сумму 24597528,96 рублей на ремонт и строительство автомобильных дорогах местного значения |
| 8.2 | Сокращение сроков приемки выполненных работ по результатам исполнения заключенных муниципальных контрактов. | 2022-2025 |  | 100 | 100 |  | 100 |  | Отдел благоустройства и дорожного хозяйства Управления ЖКХ | Контрактами предусмотрено подготовка заказчиками в течение 10 дней акта приемки выполнения работ с момента получения уведомления от подрядчика о завершении работы. |
| 9.Рынок кадастровых и землеустроительных работ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| На рынке кадастровых и землеустроительных работ услуги оказывают 3 организации частной формы собственности: ООО «Геосат» , ООО «Регион»; ППК «Роскадастр» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1 | Мониторинг деятельности кадастровых инженеров, выполняющие кадастровые и землеустроительные работы | 2022-2025 |  | 100 | 100 |  | 100 |  | Отдел земельных и имущественных отношений Управления архитектуры, градостроительства, земельных и имущественных отношений | В 2023 году на территории Кавалеровского округа функционируют 3 организации с общей численностью 4 кадастровых инженера (территориальных), 1 по согласованию. |
| 9.2 | Формирование земельных участков для предоставления гражданам, имеющих трех и более детей и иных льготных категорий граждан | 2022-2025 |  | 100 | 100 |  | 100 |  | Отдел земельных и имущественных отношений Управления архитектуры, градостроительства, земельных и имущественных отношений | Сформированы два участка для предоставления гражданам, имеющих трех и более детей и иных категорий граждан. Ввиду отсутствия заявителей на постановку в реестр нуждающихся по данной категории формирование большего количества участков не проводилось. В 2023 году участки будут формироваться по мере поступления обращений. |

- I. Системные мероприятия

Системные мероприятия по содействию развитию конкуренции

| N | Наименование мероприятия | Описание проблемы, на решение которой направлено мероприятие | Ожидаемый результат | Сроки исполнения | Вид документа | Исполнители | Исполнение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Задача: Развитие конкурентоспособности товаров, работ, услуг субъектов малого и среднего предпринимательства |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Оказание консультационных услуг субъектам малого и среднего предпринимательства (в том числе о мерах государственной поддержки) | недостаточное информирование субъектов малого и среднего предпринимательства | Повышение информированности субъектов малого и среднего предпринимательства | постоянно | Отчет о количестве оказанных консультаций | Отдел экономики Управления экономики, планирования и потребительского рынка; Отдел земельных и имущественных отношений Управления архитектуры, градостроительства, земельных и имущественных отношений. | За 3 квартала 2023 года специалистами отдела экономики было оказано 33 консультационных услуги индивидуальным предпринимателям 14 консультаций в области развития бизнеса, маркетинга сбыта и закупок. 11- консультаций по мерам господдержки; 4 – информация по социальному предпринимательству; 4 - по вопросам сельского хозяйства. Специалистами отдела по управлению имуществом и архитектуры оказано 10 консультаций, из них по вопросу имущественной поддержки по перечню нежилых помещений, находящихся в собственности муниципалитета -2 ; по вопросам оформления и прекращения прав на земельные участки 7; по вопросам строительства капитальных объектов, помощь в заполнении заявлений и сборе пакета документов - 1 |
| 1.2 | Организация в проведении семинаров, круглых столов, совещаний повышающих уровень знаний руководителей малого и среднего предпринимательства | недостаточное информирование субъектов малого и среднего предпринимательства | Организация мероприятий для субъектов малого и среднего предпринимательства | постоянно | Отчет о количестве проведенных мероприятий | Отдел экономики Управления экономики, планирования и потребительского рынка | Информационная поддержка оказывалась посредством приглашения предпринимателей на видеоконференции, размещения информации на официальном сайте администрации, в СМИ и по электронной почте. |
| 2 | Задача: Обеспечение прозрачности и доступности закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд, предусматривающее: - снижение количества случаев осуществления закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя); - введение механизма оказания информационного содействия участникам закупок по вопросам, связанным с получением электронной подписи, формированием заявок, а также правового сопровождения при осуществлении закупок; - расширение участия субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Увеличение доли закупок, участниками которых являются субъекты малого предпринимательства в сфере муниципального заказа |  | Увеличение уровня конкуренции при проведении закупок | 2022-60% 2023-61% 2024-62% 2025-63% |  | Отдел муниципальных закупок администрации Кавалеровского муниципального района | Субъекты малого предпринимательства привлекаются к участию в муниципальных закупках товаров и услуг в соответствии с федеральным законом от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ и услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», что в условиях экономической нестабильности дает малому предпринимательству более или менее гарантированные рынки сбыта продукции. За 9 месяцев 2023 года заключено 62 контракта на сумму 59 613 271,86 руб. из которых 35 контрактов на сумму 32 711 806,15 руб. (55%) размещены у субъектов малого предпринимательства. |
| 2.2 | Снижение количества случаев осуществления закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) | использование допустимых объемов размещения закупок у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) | оптимизация процедур государственных и муниципальных закупок, обеспечение прозрачности и доступности процедуры государственных и муниципальных закупок | 2021 | план-график закупок, отчеты, мониторинг закупок |  | Допустимый лимит закупок, заключаемых с единственным поставщиком, использован на 54%. |
| 2.3 | Проведение обучающих мероприятий для субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных с участием в муниципальных закупках | Недостаточное информирование субъектов малого и среднего предпринимательства о порядке и условиях участия в государственных и муниципальных закупках и закупках у крупнейших заказчиков | Оказание информационного содействия участникам закупки по вопросам новых требований законодательства о закупках, заключение прямого договора, порядок закупок | 2022-2025 | Отчеты о проведении обучающих мероприятий для субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных с участием в государственных и муниципальных закупках | Отдел муниципальных закупок Управления экономики, планирования и потребительского рынка | Проводятся консультации для субъектов малого предпринимательства с целью привлечь к участию в электронных процедурах закупок, передать навыки работы на электронных торговых площадках и Единой информационной системе в сфере закупок. |
| 2.4 | Организация проведения совещаний, рабочих встреч для заказчиков, специалистов в сфере закупок по вопросам законодательства Российской Федерации о контрактной системе при осуществлении закупок товаров (работ, услуг) | Несоблюдение требований действующего законодательства Российской Федерации о контрактной системе при осуществлении закупок товаров (работ, услуг) | Повышение правовой грамотности заказчиков, специалистов в сфере закупок | 2022-2025 | Информационные письма по вопросам применения положений законодательства Российской Федерации о контрактной системе при осуществлении закупок товаров (работ, услуг), поступающим от заинтересованных лиц | Отдел муниципальных закупок Управления экономики, планирования и потребительского рынка | По мере поступления и необходимости рассылаются информационные письма по учреждениям с необходимой информацией об изменениях 44 ФЗ, о его применении, об особенностях некоторых видов закупок, а также проводятся совместные вебинары, рабочие встречи с сотрудниками других учреждений района. |
| 2.5 | Обеспечение осуществления закупок товаров, работ, услуг у субъектов малого предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих организаций в соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд | несоблюдение заказчиками требований действующего законодательства Российской Федерации о контрактной системе | субъектам малого предпринимательства и социально ориентированным некоммерческим организациям при осуществлении закупок в объеме не менее чем 25% совокупного годового объема закупок. | 2022 |  | Отдел муниципальных закупок Управления экономики, планирования и потребительского рынка | Приоритетно при размещении закупок преимущество предоставляется субъектам малого предпринимательства и СОНКО, за 9 месяцев 2023 года такие закупки составили 55%. |
| 3 | Задача: Совершенствование процессов управления в рамках полномочий органов местного самоуправления, закрепленных за ним законодательством РФ, объектами муниципальной собственности, а также ограничение влияния муниципальных предприятий на конкуренцию, включая: Организацию и проведение публичных торгов и иных конкурентных способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) при реализации или предоставлении во владение и (или) пользование, в том числе субъектам малого и среднего предпринимательства, имущества хозяйствующими субъектами, доля участия муниципального образования в которых составляет 50 и более процентов |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Размещение в открытом доступе информации о государственном имуществе Приморского края, в том числе имуществе, включаемом в перечни для предоставления на льготных условиях субъектам малого и среднего предпринимательства и СО НКО, о реализации такого имущества или предоставлении его во владение и (или) пользование, а также о ресурсах всех видов, находящихся в государственной собственности Приморского края | Низкая активность частных организаций, в том числе СО НКО при проведении публичных торгов государственного имущества | Обеспечение равных условий доступа к информации о государственном имуществе муниципального образования , в том числе имуществе, включаемом в перечни для предоставления на льготных условиях субъектам малого и среднего предпринимательства и СО НКО, о реализации такого имущества или предоставлении его во владение и (или) пользование, а также о ресурсах всех видов, находящихся в государственной собственности муниципального образования , путем размещения указанной информации на официальном сайте РФ в сети Интернет для оразмещения информации о проведении торгов (www.torgi.gov.ru) и на официальном сайте уполномоченного органа в сети | постоянно | информация на официальном сайте РФ в сети Интернет для размещения информации о проведении торгов (www.torgi.gov.ru) и на официальном сайте уполномоченного органа в сети Интернет | Отдел земельных и имущественных отношений Управления архитектуры, градостроительства, земельных и имущественных отношений | Информация о перечне имущества для предоставления МСП * Информация о поддержке СО НКО * |
| 4 | Задача: Содействие развитию практики применения механизмов муниципального-частного партнерства, в том числе практики заключения концессионных соглашений, в социальной сфере |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Задача: Обеспечение и сохранение целевого использования государственных (муниципальных) объектов недвижимого имущества в социальной сфере |  |  |  |  |  |  |
|  | Проведение контрольных мероприятий по проверке целевого использования государственного (муниципального) недвижимого имущества в социальной сфере | повышения уровня и качества жизни граждан | Проведены проверки целевого использования государственного (муниципального) недвижимого имущества в социальной сфере | постоянно | заключения по итогам проверки целевого использования государственного (муниципального) недвижимого имущества в социальной | Отдел земельных и имущественных отношений Управления архитектуры, градостроительства, земельных и имущественных отношений | За три квартала 2023 года контрольные мероприятия по проверке целевого использования недвижимого имущества не проводились. |
| 4.2 | Задача: Разработка и утверждение типового административного регламента предоставления муниципальной услуги по выдаче разрешения на строительство и типового административного регламента предоставления муниципальной услуги по выдаче разрешений на ввод объекта в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства, внедрение которых целесообразно осуществить на всей территории Приморского края в рамках соответствующего соглашения или меморандума между органами исполнительной власти Приморского края и органами местного самоуправления. |  |  |  |  |  |  |
|  | Разработка и утверждение типового административного регламента предоставления муниципальной услуги по выдаче разрешений на строительство; типового административного регламента предоставления муниципальной услуги по выдаче разрешений на ввод объектов капитального строительства в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции капитального ремонта объектов капитального строительства | Отсутствие благоприятных условий для хозяйствующих субъектов при входе на рынок | создание условий максимального благоприятствования хозяйствующим субъектам при входе на рынок; 100% внедрение в муниципальных образованиях типовых административных регламентов по предоставлению разрешений на строительство и ввод объектов в эксплуатацию, типовых административных регламентов предоставления муниципальной услуги по выдаче разрешений на ввод объектов капитального строительства в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции капитального ремонта объектов капитального строительства | 01.10.2019 | типовой административный регламент предоставления муниципальной услуги по выдаче разрешений на строительство; типовой административный регламент предоставления муниципальной услуги по выдаче разрешений на ввод объектов капитального строительства в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции капитального ремонта объектов капитального строительства | Отдел земельных и имущественных отношений Управления архитектуры, градостроительства, земельных и имущественных отношений | Административный регламент «Выдача разрешения на строительство»* Административный регламент « Выдача разрешений на ввод»* |
| 5.Задача: устранение избыточного муниципального регулирования, а также снижение административных барьеров, наличие в порядках проведения оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов муниципального района и экспертизы нормативных правовых муниципального района пунктов, предусматривающих анализ воздействия таких проектов актов на состояние конкуренции, а также соответствующего аналитического инструментария (инструкций, форм, стандартов и др.). |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подготовка доклада об антимонопольном комплаенсе | Наличие рисков негативных последствий, связанных с антимонопольными нарушениями | Направление доклада об антимонопольном комплаенсе в министерство экономического развития Приморского края | ежегодно | Доклад об антимонопольном комплаенсе | Отдел муниципального контроля Управления экономики, планирования и потребительского рынка | Доклад об антимонопольном комплаенсе за 2022 год размещен на официальном сайте администрации в разделе антимонопольный комплаенс, ссылка: https://kavalerovskij-r25.gosweb.gosuslugi.ru/deyatelnost/napravleniya-deyatelnosti/biznes-predprinimatelstvo/antimonopolnyy-komplaens/ |
|  | Формирование рейтинга результативности и эффективности контрольно-надзорной деятельности | предприниматели от осуществления контрольно-надзорных мероприятий испытывают на себе серьезную нагрузку | повышение уровня информированности СПМ | ежегодно | размещение результатов рейтинга результативности и эффективности контрольно-надзорной деятельности в муниципальном районе на официальном сайте Правительства Приморского края и органов исполнительной власти Приморского края в информационно-телекоммуникационной сети Интернет | Отдел муниципального контроля Управления экономики, планирования и потребительского рынка | Доклад об итогах профилактики нарушений по дорожному контролю, по жилищному контролю, по земельному контролю за 2022 год размещен на сайте администрации: * |
| 6. Задача: Обеспечение приватизации муниципального имущества |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Составление планов-графиков полной инвентаризации муниципального имущества | неэффективность использования муниципального имущества | сформирован перечень муниципального имущества, не соответствующего требованиям отнесения к категории имущества, предназначенного для реализации функций и полномочий органов местного самоуправления | 2023 | Приказ об утверждении плана-графика инвентаризации мунципального имущества | Отдел по управлению имуществом и архитектуры | В связи с ликвидацией муниципальных образований и созданием нового муниципального образования - Кавалеровский муниципальный округ в 2023 году, в марте начата инвентаризация в связи с приемом в округ имущества поселений Устиновского и Кавалеровского поселений. Составление плана-графика инвентаризации муниципального имущества проводилось в течение 3 квартал 2023 года. |
| 6.2 | Проведение инвентаризации муниципального имущества, определение муниципального имущества, не соответствующего требованиям отнесения к категории имущества, предназначенного для реализации функций и полномочий органов местного самоуправления |  |  |  | Утвержденный перечень имущества |  | В первом полугодии проведена инвентаризация муниципального движимого имущества, также начата инвентаризация муниципального жилого фонда |
|  | Организация и проведение публичных торгов по реализации муниципального имущества |  | Обеспечена приватизация муниципального имущества, не соответствующего требованиям отнесения к категории имущества, предназначенного для реализации функций и полномочий органов местного самоуправления | 2025 | Отчет об итогах исполнения программы приватизации, в соответствии с Правилами разработки прогнозных планов (программ) приватизации государственного и муниципального имущества, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 26.12.2005 года № 806 | Отдел земельных и имущественных отношений Управления архитектуры, градостроительства, земельных и имущественных отношений | Решение Думы Кавалеровского муниципального района «О прогнозном плане приватизации объектов муниципальной собственности Кавалеровского муниципального района на 2022 год». * На 2023 год план приватизации объектов муниципальной собственности отсутствует. |

- В настоящее время идет наполнение сайта администрации Кавалеровского МО информацией, в связи с ликвидацией администрации Кавалеровского МР. На данный момент не вся информация перенесена. В отчете за 4 квартал ссылки на размещение будут указаны .